附件10

石家庄市农业农村局

2025年现代都市型农业建设项目实施方案

为深入推进“四个农业”建设，加快现代都市型农业发展，培育农业农村发展新动能，着力推动品牌农业再上新台阶，现结合我市工作实际，制定本实施方案。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我市农业特色资源优势，以推进“四个农业”建设为主线，以品牌培育、科技创新、品质提升、强化加工、产业融合等为抓手，以拓展农业生产生态生活功能、满足城乡居民消费需求、增强农业供给活力为目标，对综合型都市休闲采摘园区提升、优化产业结构等，打造现代都市型农业升级板块，推动我市农业智能化、信息化转型升级、高质量发展。

- 二、绩效任务目标

全市支持不少于2个都市型农业示范区（点）建设，每个示范区（点）至少要打造一个可供参观考察、学习交流的标准化、设施化、智能化程度高的亮点工程。通过产业融合，实现农业产业科技创新、优化升级，把“两高一场一河沿线”及环城都市型农业圈建设成为集生产、生态、智能、品牌、示范功能于一体，经济、社会、生态效益统一的现代都市型农业发展样板。

三、项目资金使用方向

2025年市财政安排现代都市型农业建设项目资金200万元，其中：鹿泉区100万，栾城区100万，用于打造现代都市型农业试点建设。项目建设要结合本地实际，充分发挥项目资金导向作用，引导综合型都市休闲采摘园区等基层农业经营主体加大提档升级投入。项目资金重点支持示范带动作用突出的基层农业经营组织，用于农业园区改造提升，打造科技化、设施化、智能化程度较高的现代都市型农业示范区（点）。鼓励开展农业设施科技创新，实施节水化灌溉、精准施肥、饲料精准投放等精准化作业，发展数字农业，培育打造优质标准化范区（点）建设。

- 四、支持环节和补助方式、补助标准

- 1、补助方式。采取先建后补的方式，对承担项目建设的农业生产、经营企业（园区）等基层农业经营组织进行资金补贴。

- 2、项目申报。遵循公开、公平、公正、自愿原则，县级农业农村部门负责遴选推荐有建设积极性的主体承担项目建设，市级农业主管部门组织有关专家对县级推荐的项目方案进行评审论证，项目确定后在市农业农村局官网进行公示，由县级农业农村局组织实施。

- 3、补助标准。对特色农产品生产、经营企业、综合型都市休闲采摘园区等基层农业经营主体进行补助，单个主体补助金额不得超投资额的50%。

五、项目实施及验收

县级农业农村主管部门要遵循公开、公平、公正、自愿原则，遴选推荐有建设积极性的主体承担项目建设。县级农业农村主管部门要对申报项目方案进行核实、审查，确定后推荐市农业农村局组织评审，确定后市局统一进行公示。县级农业农村主管部门要会同项目承建单位制定完善的实施方案（附件2），并于3月底前上报市农业农村局备案（附件1）。在项目实施过程中，县级农业农村主管部门要组织好调度，协调好服务工作，视情开展培训交流和技术指导，确定项目顺利实施。项目建设完成后，县级农业农村部门负责组织对项目进行验收，绩效评价，验收评价材料全部整理备案存档（附件3）。市农业农村局将适时对项目完成情况进行审计。项目实施期间如有特殊情况实施方案需要修改调整的，需提前请示报备市级农业农村主管部门。

六、保障措施

（一）成立组织机构。为加快推进现代都市型农业发展，项目县农业农村主管部门要成立相应的项目建设组织领导机构。领导机构下设办公室负责研究制定推进项目县现代都市型农业发展的政策措施，协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目有力有序推进。

（二）加强政策扶持。加大财政投入力度，建立健全投融资机制，引导社会资本投资现代都市型农业建设。保障现代都市型农业发展用地，为现代都市型农业发展创造宽松环境。

（三）严格项目管理。加强与财政部门沟通协调，强化项目实施的督导工作，规范项目管理，切实提高项目实施的质量效益，保证2025年年底前完成项目建设任务，提高资金运行效率和绩效目标。

联系人：韩继强   联系方式：69117698

附件：1.关于呈报《XXX县（市、区）现代都市农业建设项目实施方案》的报告

2.《XXX县（市、区）现代都市型农业建设项实施方案》

- 3.存档组卷目录

附件10-1

XXX县（市、区）农业农村局

关于呈报2025年现代都市农业型农业建设项目实施方案》的报告

石家庄市农业农村局：

按照石家庄市农业农村局关于《石家庄市2025年现代都市型农业项目实施方案的通知》（XXX〔2025〕X号）要求，现将《XXX县（市、区）现代都市农业建设项目实施方案》呈报备案。

附件：《XX县（市、区）现代都市型农业建设项目实施方案》

XXX县（市、区）农业农村局

2025年X月XX日

附件10-2

XXX县（市、区）现代都市型农业建设项目

实施方案

- 一、资金安排依据；

- 二、总体思路；

- 三、绩效目标；

- 四、资金使用方向；

- 五、保障措施。

附件10-3

- 存档组卷目录

- ①县（市、区）都市型农业建设项目实施方案；

- ②企业法人营业执照复印件；

- ③与项目建设项目相关的合同（协议）等的复印件；

- ④项目支出有效凭证；

- ⑤其他相关证明材料；

- ⑥县（市、区）审核材料；

- ⑦绩效评价材料；

- ⑧图片材料。