## Sheet1
石家庄市栾城区高标准农田问题公示（第一批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述 | 问题所在地点 | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村项目区6号方田4个出水口保护装置内砂浆注浆不实 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
2 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村项目区21号新安装水泵出水量小 | 城郎村21号 | 4月底 | 吴克飞15350532080
3 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村路2新修水泥道路，有路面麻面问题。 | 城郎村路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
4 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村路1水泥道路模版不符合图纸要求，模版高度不足18厘米。 | 城郎村路1 | 4月底 | 吴克飞15350532080
5 | 栾城区 | 2025年项目城郎村项目区6号方田管灌区开沟深度未达到设计要求管顶埋深0.7米,现场测量深度只有0.4米。 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
6 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村，施工单位采购200QJ40-78配套功率13KW管灌水泵与设计要求200QJ40-78配套功率15KW不符。 | 城郎村项目区 | 4月底 | 吴克飞15350532080
7 | 栾城区 | 2025年项目夏凉村部分管道干管开沟深度未按照设计要求施工，现场测量深度未达到设计1.4米要求。 | 城郎村6号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
8 | 栾城区 | 2025年项目城郎村7号方田管灌出水口保护装置內砂浆未按照设计要求施工，砂浆浇筑不足，未达到设计浇筑20厘米要求。 | 城郎村7号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080
9 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路4路南路基平整达不到要求，存在波浪起伏现状。 | 城郎村道路路4路南 | 4月底 | 吴克飞15350532080
10 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路2涨缝距离过长，未满足施工设计要求。 | 城郎村道路路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
11 | 栾城区 | 2025年项目区城郎村施工方采购管道与管灌泵连接无法连接，影响后期施工和进度。 | 城郎村 | 4月底 | 吴克飞15350532080
12 | 栾城区 | 2025年项目城郎村道路路2养护措施不到位， 盖膜、洒水均达不到规范要求。 | 城郎村道路路2 | 4月底 | 吴克飞15350532080
13 | 栾城区 | 2025年项目城郎村1号方田管灌区管道焊接不符合要求，对接口不齐。 | 城郎村1号方田 | 4月底 | 吴克飞15350532080