石家庄市栾城区农业农村局

2025年现代都市型农业建设项目实施方案

（修改版）

为深入推进“四个农业”建设，加快现代都市型农业发展，培育农业农村发展新动能，推动我区品牌农业再上新台阶，根据《石家庄市农业农村局2025年现代都市型农业建设项目实施方案》，我局于2025年5月15日制定实施方案并按规定程序获准执行，后因建设单位之一石家庄政欣特色产品销售服务中心计划打造的“栾城集”门店所用的楼房不符合建筑安全要求，以及信息一体化软件体系建设内容不能达到预期成效，导致该两项内容不能实施，其申请放弃建设资格。之后，我局按方案要求选取了新的项目承接单位：栾城区绿之栾种植专业合作社（栾城区垄上庄园现代农业示范园区），该单位亦是本项目原实施方案建设单位之一。现调整实施方案如下：

- 一、资金安排依据

市农业农村局《关于印发〈2025年市级财政提前下达农业转移支付项目实施方案〉的通知》（石农【2025】8号）附件之《石家庄市农业农村局2025年现代都市型农业建设项目实施方案》中决定由市财政安排给栾城区2025年现代都市型农业建设项目资金100万元，用于打造现代都市型农业试点建设。

- 二、总体思路

立足我区全域富硒农业特色资源优势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进“四个农业”建设为主线，以科技创新、品牌培育、产业融合为抓手，以拓展农业生产生态生活功能、满足城乡居民消费需求、增强农业供给活力为目标，以综合型都市休闲采摘园区提升和特色农产品品牌统筹推广为主要内容，打造现代都市型农业升级板块，推动我区农业智能化、品牌化高质量发展。

三、项目资金使用方向

2025年市财政安排给栾城区现代都市型农业建设项目资金100万元，用于引导综合型都市休闲采摘园区（栾城区绿之栾种植专业合作社）提档升级。

四、绩效任务目标

栾城区绿之栾种植专业合作社（栾城区垄上庄园现代农业示范园区）建成智能连栋日光温室大棚1座、果蔬分拣车间1间。

- 五、补助方式和标准

- 1.补助方式。采取先建后补的方式，对承担项目建设的园区和经营企业进行资金补贴。

- 2.补助标准。补助金额不超过投资额的50%，最高补助100万元。

六、建设内容

| 主体名称 | 主体简介 | 建设内容概述 | 项目预算 | 最高补贴额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市栾城区绿之栾种植专业合作社（栾城区垄上庄园现代农业示范园区） | 该主体成立于2013年5月，注册资金800万元，以800亩规模化园区为载体，集特色种植、休闲观光、示范带动于一体，先后获评“河北省省级示范社”“河北省星级休闲农业采摘园”“现代食品产业链党建联合体单位”等荣誉称号，是栾城区乡村振兴与三产融合发展的标杆典范。一是科技引领，打造特色种植高地 。园区立足现代农业，实行标准化管理，主推矮化苹果种植，同时配套种植樱桃、雪桃、西瓜、花生等多元化作物，并建有设施蔬菜大棚100亩，实现四季稳产供应。其注册的“垄宇”牌苹果已通过天然富硒农产品认证。二是农旅融合，激活乡村发展动能。园区创新“农业+文旅”模式，将第一产业与第三产业深度融合。开发休闲采摘、农耕体验、科普研学等文旅项目，年接待游客超万人次。带动周边200余名村民人均年增收2.6万元。三是联农带农，带动周边共同发展。农机社会化服务实行全程机械化配套模式和技术规范。辐射周边农户2000余户，应用新机具，完善作业工艺，节本增效，增产增收。 | 围绕都市型农业发展目标，打造科技化、智能化、设施化农业园区。1.新建智能连栋温室1栋，结构为钢架结构，大棚主体框架均为热镀锌管材，配备大棚智能系统、水肥一体、升降温系统、空气能、弥雾机、内外遮阳，以及物联网，总面积2236平方米。2.新建果蔬分拣车间1间，结构为钢架结构和砖混，总面积为1484平米。 | 约218.92万元 | 100万元 |

- 七、建设进度安排

- 项目实施期限为2025年5月1日-2026年6月30日。具体进度如下：

- 2025年5月30日前开工；

- 2026年6月20日前竣工；

- 2026年6月20日-23日实施主体自行验收和评估；

- 2026年6月区农业农村局完成验收；

- 2026年6月拨付补贴款。

- 八、保障措施

(一)加强组织领导。栾城区农业农村局成立项目推进工作领导小组，由党组书记、局长王洪波担任组长，领导小组负责统筹安排项目部署、推进和验收及绩效考核，与上级主管部门沟通。

(二)强化项目督导。严格按照《农业财政项目全过程监督管理办法（试行）》有关要求细化目标、举措、进度安排、验收和绩效等内容。项目建设部门要及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料，作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。区农业农村局督导建设方建立项目台帐，对建设内容、实施进度、绩效目标、责任人员等进行细化落实和安排。项目实施期间如有特殊情况实施方案需要修改调整的，需提前请示报备市级农业农村主管部门。

(三)规范资金管理。项目申报和实施单位对申报材料的真实性、合规性负责，项目主管部门对其进行审核确认，对提供虚假信息，骗取、套取财政资金等违法违规等问题，依法依规追究相关责任人责任。实施单位要切实加强资金监管，发现问题及时纠正，确保资金使用安全高效。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

联系人：王兴军  联系方式：17732199318

附件

1.栾城区2025年现代都市型农业建设项目推进工作领

导小组

2.栾城区2025年现代都市型农业建设项目督导及验收

方案

3.石家庄市栾城区绿之栾种植专业合作社2025年现代都市型农业建设项目实施方案

2026年3月27日

附件1

栾城区2025年现代都市型农业建设项目

推进工作领导小组

组  长：王洪波    区农业农村局党组书记、局长

副组长：王生杰    区农业农村局主管市场信息化副职

郭永浩    区农业农村局主管项目监督副职

成  员：王兴军    市场与信息化股股长

冯宗斌    项目监督股股长

组长对项目建设工作负总责，副组长协助组长抓实抓好项目建设工作。主管项目监督副职主要对项目建设进度、资金使用和补贴拨付负领导责任；主管市场与信息化副职主要对项目建设方案的制定、上报、执行和绩效负领导责任。成员根据各自股室业务工作落实项目建设任务，确保项目按建设方案保质按时竣工并通过验收。

领导小组下设办公室，设在局市场与信息化股，负责项目推进日常工作。

附件2

栾城区2025年现代都市型农业建设项目

督导及验收方案

- 一、本项目由区农业农村局督导建设单位进行建设，确保建设过程严格遵循项目实施方案规定内容和目标要求。

- 二、项目实施主体应当妥善对本单位、材料提供商、设备供应商等提供的资质资料审核留档。

- 三、项目建设过程中，项目实施主体应当严格按照项目验收标准完成各环节相关资料的收集、整理、备案。

- 四、项目竣工后，实施主体聘请符合资质要求的第三方机构分别进行验收和评估，出具验收和评估报告。区农业农村局监督验收和评估工作，发现问题及时指出并要求实施主体进行整改。之后区农业农村局撰写区级验收报告，向市农业农村局报告验收工作情况。完成验收后，由区农业农村局拨付资金。

附件3

石家庄市栾城区绿之栾种植专业合作社

现代都市型农业建设项目实施方案

- 一、合作社概况

- 石家庄市栾城区绿之栾种植专业合作社成立于2013年，注册资金800万元，合作社长期致力于果蔬粮产业的发展，已成为富硒苹果及其它果蔬种植、休闲观光、种苗繁育、科技推广等为一体的综合性现代都市农业示范园区。

- 合作社2013年开始建设，总占地面积800余亩，目前已完成投资1100万元，共流转北石碑村128户村民土地，土地流转费96万元每年，以上大租方式付给农户，合作社雇长期工12人，不定期工80余人，工资总额约90余万元每年，联农带农作用明显。

- 合作社现有2800平米恒温冷库、农机库棚400平方米、修理间100平方米、办公室800平方米及会议室等，大中小型农机及配套机具35余台；日光温室13座，栽植奶油富士、印度青等中外优良苹果品种7个，从每年的10月上旬至12月下旬均可采摘，另外还种植铁皮西红柿、黄瓜、芦笋、西瓜等特色农产品，实现全年都有产品进行采摘。

- 合作社年产果蔬300吨左右，销售收入350多万元。富硒苹果以口感脆甜、无酸味、甜味浓、气味芳香，已通过中国绿色食品认证和富硒认证，在石家庄市果品争霸赛中多次获得金奖；合作社注册“垄宇”商标；合作社也先后被评为河北省现代果品采摘园、省级示范合作社、石家庄市休闲农业与乡村旅游三星级园区、石家庄市科技型中小企业、等称号。

- 二、项目建设内容

- 1.新建智能连栋温室1栋，结构为钢架结构，大棚主体框架均为热镀锌管材，配备大棚智能系统、智能水肥一体、升降温系统、空气能、内外遮阳，以及物联网，总面积2236平方米。详见下表：

| 智能连栋温室概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 |
| 1 | 土建基础（含预埋件 吊装运费等）600*600*800定制 |  | 个 | 168 | 550 | 92400 |
| 2 | 砌砖 |  | 平方米 | 45 | 785 | 35325 |
| 3 | 温室骨架热镀锌方管 |  | t | 46 | 5500 | 253000 |
| 4 | 外遮阳骨架热镀锌方管 |  | t | 11 | 5500 | 60500 |
| 5 | 外遮阳系统 | 幕布 | 平米 | 2850 | 15 | 42750 |
|  |  | 系统 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
|  |  | 电机 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6 | 内遮阳系统 | 幕布 | 平米 | 2850 | 15 | 42750 |
|  |  | 系统 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
|  |  | 电机 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 四周覆盖 |  | 平米 | 1850 | 6 | 11100 |
| 8 | 顶部覆盖 |  | 平米 | 2880 | 7 | 20160 |
| 9 | 门 | 方管焊接 | 个 | 1 | 2200 | 2200 |
| 10 | 湿帘风扇降温系统 | 湿帘 | 平米 | 90 | 105 | 9450 |
|  |  | 风机 | 台 | 14 | 1200 | 16800 |
|  |  | 水系统 | 套 | 2 | 8500 | 17000 |
| 11 | 电网系统 | 配电 | 平米 | 2236 | 20 | 44720 |
| 12 | 视频监控设备 |  | 套 | 4 | 6000 | 24000 |
| 13 | 智能水肥一体化 |  | 套 | 1 | 35000 | 35000 |
| 14 | 设施大棚环境检测设备 |  | 套 | 4 | 8500 | 34000 |
| 15 | 智能化物联网控制系统平台开发 |  | 套 | 1 | 98000 | 98000 |
| 16 | 空气能升温系统 |  | 套 | 3 | 55000 | 165000 |
| 17 | 智能弥雾机 |  | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1080155 |

2.新建果蔬分拣车间1间，结构为钢架结构和砖混，总面积为1484平米。详见下表：

| 果品分拣车间概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 |  | 金额/元 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| 1 | 砌砖 | m3 | 134.5 | 750 | 100875 |
| 2 | 独立基础 | m3 | 53.31 | 432 | 23029.92 |
| 3 | 圈梁 | m3 | 38.72 | 750 | 29040 |
| 4 | 钢筋 | t | 3.751 | 5200 | 19505.2 |
| 5 | 钢柱HN400*200*8*13,防锈漆2遍 | t | 12.86 | 6500 | 83590 |
| 6 | 钢梁HN400*200*8*13（变径）,防锈漆2遍 | t | 18.86 | 6500 | 122590 |
| 7 | 钢檩条墙面C型钢140*40*20*2、屋顶钢檩条C型钢160*40*12*3 | t | 9.93 | 6300 | 62559 |
| 8 | 钢支撑 | t | 2.156 | 6030 | 13000.68 |
| 9 | 保温隔热屋面：彩钢岩棉夹芯板750厚 | m2 | 1274.4 | 150 | 191160 |
| 10 | 保温隔热墙面：彩钢岩棉夹芯板50厚 | m2 | 788 | 120 | 94560 |
| 11 | 1.地坪漆 | m2 | 1484 | 55 | 81620 |
|  | 2.15cm厚C25混凝土 |  |  | 70 | 103880 |
|  | 3.1.5mm聚氨酯防水涂膜 |  |  | 45 | 66780 |
|  | 4.15cm厚3:7灰土基层 |  |  | 25 | 37100 |
| 12 | 防潮毛毡 | m2 | 1484 | 5 | 7420 |
|  | 内墙涂料 | m2 | 405 | 35 | 14175 |
| 13 | 外墙涂料 | m2 | 535 | 45 | 24075 |
| 14 | 电动金属卷帘门 | 樘 | 1 | 9500 | 9500 |
| 15 | PVC配管DN20mm | m | 495 | 10.5 | 5197.5 |
| 16 | 配线：规格:4mm2 | m | 1100 | 6.5 | 7150 |
| 17 | 配线:规格:6mm2 | m | 525.3 | 8.9 | 4675.17 |
| 18 | 防潮防尘灯100WLED | 套 | 25 | 180 | 4500 |
| 19 | 插座 | 个 | 10 | 45 | 450 |
| 20 | 照明开关 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 21 | 配电箱、控制箱、插座箱 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| / | 合 计 | / | / |  | 1109022.47 |

- 三、资金使用计划

- 项目计划总投资约218.92万元，其中申请财政资金投入100万元，企业自筹资金118.92万元，补助方式为先建后补。

- 四、建设期限

- 2026年6月底前竣工。

- 五、项目建成后效益

- 普通种植模式下，大棚番茄平均亩产7000公斤左右，每公斤按3-5元计算，2236平米约（3.35亩）收益约为14-23.45万元。若采用无土栽培、立体种植等先进技术，大果型番茄平方米产量稳定在30公斤左右，樱桃番茄平方米产量稳定在15公斤左右。以大果型番茄为例，2236平米产量可达6.7万公斤，每公斤按5元计算，收益可达33.5万元。

- 六、保障措施

1.加强组织领导。栾城区绿之栾合作社项目推进工作领导小组，由合作社理事长王永斌担任组长，领导小组负责统筹安排项目部署、推进和验收及绩效考核，与上级主管部门沟通。

2.加强资金及档案管理。完善财务管理制度，对整个项目资金实行统一规划、统一管理、统一调配、建立专账、专人的财务管理制度，专款专用，确保专项资金使用合理。专人负责档案管理，及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料，包括相关文件、数据、合同、照片等，作为项目验收的重要依据。